## چک‌لیست
چک‌لیست کامل پذیرایی همایش، نمایشگاه و مراسم افتتاحیه ¦ مزبار
راهنما: ستون «انجام شد» را با ✓ پر کنید؛ ستون‌های مسئول، موعد و یادداشت برای شماست. ردیف‌های انجام‌شده سبز می‌شوند.
انجام شد | بخش | زمان | کار | مسئول | موعد | یادداشت
| برنامه‌ریزی | ۶ تا ۸ هفته قبل | تاریخ، ساعت شروع و پایان رویداد
| برنامه‌ریزی | ۶ تا ۸ هفته قبل | تعداد نوبت‌های پذیرایی: ورود، استراحت بین برنامه، ناهار، پایان
| برنامه‌ریزی | ۶ تا ۸ هفته قبل | برآورد تعداد مهمان، با حاشیه برای مهمانان پیش‌بینی‌نشده
| برنامه‌ریزی | ۶ تا ۸ هفته قبل | بودجه پذیرایی به ازای هر نفر
| برنامه‌ریزی | ۶ تا ۸ هفته قبل | نوع پذیرایی: ایستاده (فینگرفود) یا نشسته
| برنامه‌ریزی | ۶ تا ۸ هفته قبل | شناخت مخاطب: مدیران، عموم، رسانه، مهمانان خارجی
| برنامه‌ریزی | ۶ تا ۸ هفته قبل | تعیین یک رابط از طرف برگزارکننده برای هماهنگی پذیرایی
| برنامه‌ریزی | ۶ تا ۸ هفته قبل | بازدید از محل یا گرفتن نقشه سالن
| محل و تجهیزات | ۴ هفته قبل | جای میز پذیرایی و مسیر رفت‌وآمد مهمانان (جلوی در ورود شلوغ نشود)
| محل و تجهیزات | ۴ هفته قبل | برق کافی برای دستگاه‌های گرم‌نگه‌دار و قهوه‌ساز
| محل و تجهیزات | ۴ هفته قبل | فضای آماده‌سازی پشت صحنه، آب و سینک
| محل و تجهیزات | ۴ هفته قبل | جای نگهداری سرد برای غذاها و نوشیدنی‌های سرد
| محل و تجهیزات | ۴ هفته قبل | مسیر ورود بار، پارکینگ، مجوز ورود تیم پذیرایی و ساعت مجاز بارگیری
| محل و تجهیزات | ۴ هفته قبل | مقررات محل: ممنوعیت شعله، پیمانکار انحصاری، ساعت تخلیه
| محل و تجهیزات | ۴ هفته قبل | سطل زباله کافی و جای جمع‌آوری ظروف
| نوشیدنی | ۳ هفته قبل | نوشیدنی گرم: چای، قهوه، دمنوش
| نوشیدنی | ۳ هفته قبل | نوشیدنی سرد یا موکتل برای مراسم
| نوشیدنی | ۳ هفته قبل | آب معدنی لیوانی یا شیشه‌ای، جدا از بقیه نوشیدنی‌ها
| نوشیدنی | ۳ هفته قبل | لیوان، همزن، شکر، دستمال و سینی جمع‌آوری
| نوشیدنی | ۳ هفته قبل | برای غرفه نمایشگاه: پکیج نوشیدنی روزانه برای همه روزهای نمایشگاه
| فینگرفود | ۲ تا ۳ هفته قبل | تعداد فینگرفود را با جدول «چند عدد برای هر نفر» حساب کنید
| فینگرفود | ۲ تا ۳ هفته قبل | ترکیب سرد و گرم: سرد زودتر چیده می‌شود، گرم نزدیک زمان سرو
| فینگرفود | ۲ تا ۳ هفته قبل | سرد: کاناپه، مینی کروسان، رول ژامبون، سوشی، تاکو
| فینگرفود | ۲ تا ۳ هفته قبل | گرم: اسپرینگ رول، فیله مرغ سوخاری، پنیر سوخاری
| فینگرفود | ۲ تا ۳ هفته قبل | دسر و میوه: سینی سالاد میوه، شیرینی
| فینگرفود | ۲ تا ۳ هفته قبل | گزینه گیاهی و برچسب مواد برای مهمانان با حساسیت غذایی
| فینگرفود | ۲ تا ۳ هفته قبل | همه اقلام یک‌لقمه‌ای باشند؛ در پذیرایی ایستاده کسی چاقو و چنگال ندارد
| فینگرفود | ۲ تا ۳ هفته قبل | زمان تحویل سینی‌ها نسبت به زمان سرو
| فینگرفود | ۲ تا ۳ هفته قبل | برنامه تجدید سینی‌ها برای رویدادهای طولانی
| چیدمان و برندینگ | ۲ هفته قبل | میز رسمی متناسب با فضای رویداد: رومیزی، استند، ظروف
| چیدمان و برندینگ | ۲ هفته قبل | لوگو و رنگ سازمان روی میز و بسته‌بندی
| چیدمان و برندینگ | ۲ هفته قبل | کارت نام هر غذا روی میز
| چیدمان و برندینگ | ۲ هفته قبل | عکاسی از میز چیده‌شده پیش از ورود مهمانان
| آشپزی و تشریفات در محل | ۲ هفته قبل | فینگرفود گرم که در محل تازه آماده و سرو می‌شود
| آشپزی و تشریفات در محل | ۲ هفته قبل | شات‌های یک‌نفره (مزه، اسپرینگ رول، فیله سوخاری) برای سرو در محل
| آشپزی و تشریفات در محل | ۲ هفته قبل | تعداد نیروی سرو و لباس فرم هماهنگ
| آشپزی و تشریفات در محل | ۲ هفته قبل | هماهنگی زمان سرو با برنامه سخنرانی‌ها
| بهداشت و ایمنی غذا | روز اجرا | غذای سرد تا زمان سرو سرد بماند
| بهداشت و ایمنی غذا | روز اجرا | غذای گرم با دستگاه گرم‌نگه‌دار سرو شود
| بهداشت و ایمنی غذا | روز اجرا | دستکش و پوشش مناسب برای نیروی سرو
| بهداشت و ایمنی غذا | روز اجرا | سینی‌ها تا زمان سرو پوشیده بمانند
| روز اجرا | روز رویداد | رسیدن تیم و چیدمان، با فاصله کافی پیش از ورود مهمانان
| روز اجرا | روز رویداد | چک نهایی میز، نوشیدنی و برچسب‌ها
| روز اجرا | روز رویداد | شماره تماس مسئول پذیرایی در دست رابط برگزارکننده
| روز اجرا | روز رویداد | تجدید سینی‌ها و جمع‌آوری ظروف خالی در طول برنامه
| بعد از رویداد | همان روز و روز بعد | جمع‌آوری ظروف و تحویل تمیز محل
| بعد از رویداد | همان روز و روز بعد | تصمیم درباره غذای باقی‌مانده
| بعد از رویداد | همان روز و روز بعد | جمع کردن بازخورد مهمانان و عکس‌های پذیرایی
|  |  | کارهای انجام‌شده | 0 از 48
مزبار · mazbar.com · 021-87700187

## محاسبه فینگرفود
محاسبه تعداد فینگرفود
سلول‌های زرد ورودی شما هستند؛ بقیه خودکار حساب می‌شوند.
تعداد مهمان | 200
نوع پذیرایی | پذیرایی سبک بین برنامه (همایش، افتتاحیه، جلسه)
سهم فینگرفود گرم | 50% | فرض قابل تغییر؛ بقیه سرد است
جدول قاعده رایج
نوع پذیرایی | حداقل عدد برای هر نفر | حداکثر عدد برای هر نفر
پذیرایی سبک بین برنامه (همایش، افتتاحیه، جلسه) | 4 | 6
مهمانی ۲ تا ۳ ساعته | 8 | 12
فینگرفود به‌جای وعده غذایی | 12 | 15
منبع: قاعده رایج پذیرایی، راهنمای «فینگرفود برای چند نفر چقدر» در وبلاگ مزبار
نتیجه
حداقل تعداد کل فینگرفود | 800
حداکثر تعداد کل فینگرفود | 1200
گرم (حداکثر) | 600
سرد (حداکثر) | 600